## 项目方案&标准
「今天吃什么」项目方案
1. 一句话定位
拍一张照，下一顿就不用想了。解决每天"吃什么"的决策疲劳，饭前/后（拍照/语音/文字）记录，让推荐越用越准。
2. 目标用户
18-28 岁研究生与年轻上班族，住宿舍/合租，三餐靠外卖，对健康有模糊意愿但无力精算。
3. 产品价值（三层）
层 | 价值
即时 | 三秒给答案：3 个具体推荐（店+菜+理由），可换一批
积累 | 拍照/语音/文字记下这顿吃了什么，下一顿自动避开重复、匹配口味
健康 | 长期目标可选（减脂/增肌/控糖），不设则默认"健康搭配"——无感受益
4. 范围边界（务必记住）
做：外卖单场景 · 首次引导 · 问一问 · 推荐结果 · 三方式当顿存档 · 档案查看
不做：自己做与堂食场景 · 真实推荐算法与 AI API 接入 · 热量精算与营养报表 · 外卖下单 · 社交分享 · 地图定位
演示原则：效果为真，实现为模拟。所有 AI 相关模块抽象成接口，规则以 prompt 形式呈现并在演讲中展示。
5. 主流程（五步）
首次引导 → 问一问 → 推荐结果 → 当顿存档 → 档案查看
首次引导：忌口 / 口味底色 / 长期目标 / 外卖默认预算（每项可跳过）
问一问：心境（省时间·吃点好的·没胃口·随便）+ 方向（主食类·小吃炸串·正餐炒菜·没想法）+ 临时改价
推荐结果：3 张卡（店+菜+价格+口味标签+一句话理由）+ 换一批
当顿存档：拍照 / 语音 / 文字，三种录入任选，结果可修正
档案查看：最近吃过 + 口味画像 + 目标入口 + 隐私说明
6. 推荐逻辑（四层优先级）
硬排除：忌口 / 上顿吃过的菜 / 超预算
过滤：心境 + 方向
加分：长期目标 + 与上顿互补（上顿偏咸→本顿清淡）
加分：口味匹配（档案事实优先于用户自述）
完整逻辑以 prompt 呈现（见 prompt 组交付）。
7. 演示验收链路（全组共同目标）
首次引导：个人档案+长期目标"减脂" → 问一问：出推荐（黄焖鸡） → 录入"黄焖鸡（偏咸）" → 问一问：再问一顿 →新推荐更清淡、不含黄焖鸡，理由引用"你中午吃了偏咸的黄焖鸡"
这条链路走通 = 项目成功。
8. 三条统一标准
数据可溯源：任何引用必须有原始链接，找不到就删，绝不编造
演示不翻车：所有结果来自预置决策表，任何组合都有兜底，永不出现空结果
每天记一笔：共笔记录"我让 AI 做了什么、我判定了什么、为什么"——这是评分项，事后补不出来

## 分工&进度
「今天吃什么」任务书
标准对齐：
效果为真，实现为模拟：不接真实算法与 API，但演示出来的效果必须和真实产品一致；所有 AI 模块抽象成接口，规则以 prompt 呈现。
前端不是随机推荐，是一张写死的决策表：题目组合 → 预置 3 条推荐，任何组合都有 default 兜底，永不出现空结果。
每天记一笔 AI 交互：共笔记录"我让 AI 做了什么 / 我判定了什么 / 为什么"——这是评分表"人的参与与判断"的直接证据，事后补不出来。
一、任务总览
组 | 人 | 任务 | 交付物 | 演讲内容
A 需求调研 + PPT | 2（马、张） | 桌面研究、竞品调研、PPT 制作 | 证据表、竞品表、完整 PPT | 痛点、需求验证、竞品空白、产品定位+与AI交互过程
B 前端交互 | 2（牟、吴） | 五个页面 + 决策表 + 三录入 | 可点击网页、决策表 JSON、演示录屏 | 现场演示（操作网页走完整链路）+与AI交互过程
C prompt + 数据 | 1（王） | 推荐餐厅+菜品数据、照片素材、规则 prompt | 推荐数据、6-8 张图、最终 prompt + 样例 | 规则表prompt：我们知道怎么做+与AI交互过程
二、A 组：需求调研 + PPT（马、张）
2.1 内部再分工
任务 | 内容 | 交付
调研 | 桌面研究 + 竞品调研 | 《证据表》《竞品表》
PPT | 收齐各方素材 → 制作 PPT → 调研部分演讲 | 完整 PPT
2.2 任务1：桌面研究 + 竞品调研（10/16-10/21）
任务逻辑：证明需求存在、现有解决方案、收束需求痛点，确定产品定位
第一：证明需求存在的证据（4 类，每类至少 1 条）
类型 | 找什么 | 来源建议 |  | 附加任务：用户访谈（10/16-10/21，与桌面研究并行，全组进行，1人找1个用户即可）
规模证据 | 外卖用户规模、人均月度下单频次、年轻用户占比 | CNNIC 报告、艾瑞/QuestMobile、美团财报 |  | 规模类数据全部交给桌面研究，访谈只负责证明"机制与动机"——用户为什么纠结、怎么解决、为什么不用现有工具。
行为证据 | 决策时长、选择困难/选择过载相关调研 | 学术文献、媒体消费调查 |  | 项 | 要求
抱怨证据 | "不知道吃什么"的真实吐槽与点赞量、"吃什么"类 App 的差评 | 小红书/微博/知乎、App Store 评论 |  | 人数 | 5人（研究生 / 年轻上班族各半）
健康意愿证据 | 想吃得健康但懒得记录/算热量太麻烦 | 健康类 App 留存报道、营养消费趋势报告 |  | 时长 | 每人 10-15 分钟，微信语音或当面
|  |  |  | 记录 | 录音 → 转文字（AI 可帮忙转写，但引用前必须逐字核对录音）
第二：竞品分析 |  |  |  | 产出 | ① 每人一页访谈记录 ② 3 条结论 ③ 5 条以上可引用原话
竞品表（4 类，每家一行）：随机选择类 / 外卖平台 / 健康记录类（薄荷、Keep）/ AI 营养类（MenuMeld）。字段：定位、解决什么、录入方式、记历史吗、会给下一顿建议吗、没做什么（我们的机会）。 |  |  |  | 8 个必问题目（覆盖需求验证 + 划清界限 + 隐私三块）： 访谈记录表
上次纠结吃什么是什么情况？最后怎么决定的？大概花了多久？
你一般怎么解决"不知道吃什么"？（问人 / 翻收藏夹 / 随机转盘 / 看首页推荐）
你会给饭拍照吗？什么情况下拍、拍了会怎么处理？
第三：划清问题界限 |  |  |  | 你会为了健康调整饮食吗？想做但没坚持的原因是什么？
界限 | 需要的证据 | 结论写法 |  | 你一天三餐里外卖占多少？自己做多吗？（验证只做外卖场景）
用户现在怎么解决？ | 问同学、翻收藏夹、随机转盘 App、看首页推荐 | 现有方案都不记历史，无法变准 |  | 如果有个 App 直接给你 3 个答案，并且记住你吃过什么让下一顿更准，你会用吗？为什么？
只做外卖合理吗？ | 目标人群三餐中外卖占比 | 先做最高频场景 |  | 记一顿饭，你更愿意拍照、说话还是打字？（验证三种录入）
不做健康精细化管理合理吗？ | 健康类 App 手动录入麻烦、留存低 | 它们是管理工具，我们让档案服务于推荐 |  | 你会介意 App 保存你的饮食照片吗？存在哪里你能接受？（支撑隐私设计页）
为什么用拍照/语音/文字输入？ | "手机先吃"习惯的调研或报道 | 录入成本≈0 是档案能积累的前提
2.3 任务二：PPT 制作（10/21-10/27）
第一章 问题与机会 | 痛点规模+真实吐槽、访谈验证、竞品空白+四条界限结论、与AI交互记录 | 组A-1人
第二章 产品方案 | 产品定位、闭环图、现场演示+交互设计、与AI交互记录 | 组B-1人
第三章 规则与 AI 能力 | 四层简表 + prompt 代码 、与AI交互记录 | 组C-1人
第四章 测试、隐私与展望 | 反馈→改动对照、本地存储、展望 | 组A-1人
三、B 组：前端交互（2 人）
3.1 页面清单（5 屏）
屏 | 内容 | 负责人
① 首次引导 | 忌口 / 口味底色 / 长期目标 / 外卖默认预算，每项可跳过 | B-1
② 问一问 | 心境（4 选 1，可跳过）+ 方向（4 选 1，可跳过）+ 临时改价入口 | B-1
③ 推荐结果 | 3 张卡（店+菜+价格+口味标签+一句话理由）+ 换一批 | B-1
④ 当顿存档 | 拍照 / 语音 / 文字 三录入 → 结构化结果 → 可修正 → 写入档案 | B-2
⑤ 档案查看 | 最近吃过时间轴 + 口味画像标签云 + 目标入口 + 隐私说明 | B-2
3.2 核心：决策表（B-1 主责）
题目组合 → 预置推荐结果，写进 JSON：
{ "mood_省时间 + dir_主食类": ["r1","r2","r3"], "mood_吃点好的 + dir_正餐炒菜": ["r4","r5","r6"], "mood_没胃口": ["r7","r8","r9"], "default": ["r1","r4","r7"] }
每套结果备两组（换一批用，不与前一组重复）
兜底：任何未覆盖组合或跳过 → default，永不出现空结果
3.3 三种录入（B-2 主责）
方式 | 演示版实现
拍照 | "从示例照片中选择"（C 组提供 6-8 张）→ 返回预设识别结果；真上传走识别中动画 1.5 秒 + 预设结果
语音 | 预置 3-4 条语音文本（"中午吃了黄焖鸡"）→ 点选即解析出菜品与标签
文字 | 输入一句话 → 关键词匹配（黄焖鸡→偏咸）
三种统一抽象为logMeal(input) → { dish, tags }，接口预留将来替换真 API。
3.4 验收链路（必须 100% 走通）
设"减脂" → 问一问出推荐 → 录入"黄焖鸡（偏咸）" → 再问一顿 → 新推荐更清淡、不含黄焖鸡，理由引用"你中午吃了偏咸的黄焖鸡"
3.5 B 组须交付给 PPT 的素材（10/23 前）
6 张页面截图（引导/问一问/结果/三录入/档案）+ 1 份决策表示例（截一小段）+ 1 份演示录屏（备援用）+ 一页"交互设计说明"（3-4 条：为什么一题一屏、为什么每题可跳过、为什么三种录入）。
四、C 组：prompt + 数据（1 人）
4.1 数据与素材（10/16-10/20）
3 家外卖店、3 道菜：字段 = 店名 / 菜名 / 价格 / 口味标签 / 荤素 / 健康分(1-5) / 预设理由
重口与清淡必须有明显对比（黄焖鸡、炸串 vs 粥、清蒸、轻食），否则"下一顿变清淡"效果出不来
照片 6-8 张（组员实拍，必含黄焖鸡），命名规范，交给 B 组绑定
语音文案 3-4 条、文字录入示例 3-4 条
4.2 prompt 工程（10/18-10/25）
Step 1拿到菜品库与字段 →Step 2写 v0（草稿见下方）→Step 3跑测试场景 →Step 4按判定标准逐版改 →Step 5定稿 + 简表 + 迭代记录
初始 prompt v0（可直接复制，替换 [ ] 内容）
你是「今天吃什么」的饮食推荐助手，只服务"点外卖"场景。 【可用菜品库】（只能从这里选，不得编造） [粘贴 5 道菜：店名 ¦ 菜名 ¦ 价格 ¦ 口味标签 ¦ 荤素 ¦ 健康分] 首次引导↓ 【用户长期偏好】忌口：[ ] 口味底色：[ ] 长期目标：[减脂/增肌/控糖/不设] 默认预算：[ ] 【上一顿记录】菜品：[ ] 口味标签：[ ] 时间：[ ] 【当顿输入】心境：[省时间/吃点好的/没胃口/随便] 方向：[主食类/小吃炸串/正餐炒菜/没想法] 预算：[ ] （若用户已用拍照/语音/文字录入当顿餐食，本段替换为已录入内容） 【硬约束，违反即为错误】 1. 含忌口的菜绝对不出现 2. 上顿吃过的菜不出现 3. 超预算的菜不出现 4. 只能从菜品库选 问一问↓ 【打分偏好】 - 心境：省时间→出餐快；吃点好的→评分高、客单上一档；没胃口→粥粉汤清淡 - 长期目标：减脂→健康分≥4；不设→均衡搭配、不连续重口 - 与上顿互补：上顿偏油偏咸→本顿清淡加分 - 口味：档案事实优先于用户自述 对菜品库中菜品打分后做出推荐↓ 【输出】JSON：{recommendations:[{shop,dish,price,reason}]} 理由 20 字内，必须引用档案具体事实，不许写"营养丰富""味道不错"这类空话。
测试场景：忌口不吃辣 / 上顿黄焖鸡 / 预算<15 / 目标减脂 / 全部跳过
判定标准：硬约束错一条即不合格；理由必须引用事实；3 个推荐不同店不同类；输出格式稳定
简表案例（PPT 展示用）
优先级 | 规则 | 作用
1 | 忌口 / 上顿去重 / 预算 | 硬排除
2 | 心境 + 方向 | 过滤+加分
3 | 长期目标 + 上顿互补 | 加分
4 | 口味底色（档案优先） | 加分
4.3 C 组须交付给 PPT 的素材（10/23 前）
最终 prompt 一页（代码截图）+ 简表 + 迭代记录 3-4 条（v0 哪里不对、怎么改的）。
五、PPT 素材交付清单（A组负责催办与验收）
规则：所有素材放进共享文件夹PPT素材
5.1 A-1（调研）交付 · 截止 10/21
# | 素材 | 规格要求
A1 | 证据表 | Excel/文档，8-12 行：结论 / 数据 / 可点击来源链接
A2 | 竞品表 | 4-6 行，每行含"做了什么 / 没做什么"
A3 | 四条界限结论 | 每条 3 行：问题 / 答案 / 证据来源
A4 | 一句话空白句 | 红色高亮用的那句结论
A5 | 访谈记录 | 4-5人，每人一页：身份 · 逐字原话 · 结论
A6 | 3 条访谈结论 + 5 条可引用原话 | 原话带身份标注，逐字，禁止改写
A7 | 社交平台吐槽截图 | 2-3 张（含点赞量）
5.2 B 组（前端）交付 · 截止 10/23（录屏 10/25）
# | 素材 | 规格要求
B1 | 页面截图 ×6 | 引导 / 问一问 / 结果 / 拍照录入 / 语音文字录入 / 档案
B2 | 决策表示例 | 截 JSON 一小段（5-6 行即可）+ 一句说明"题目组合→预置结果"
B3 | 交互设计说明 | 3-4 条，每条"我们做了什么 + 为什么"（一题一屏 / 每题可跳过 / 三种录入 / 理由引用事实）
B4 | 演示录屏（备援） | 完整链路 mp4/现场演示
B5 | B 组 AI 交互记录
5.3 C 组（prompt/数据）交付 · 截止 10/23
# | 素材 | 规格要求
C1 | 最终 prompt | 代码截图一页，硬约束四条标黄
C2 | 规则简表 | 硬排除 / 过滤 / 加分 / 口味等等
C4 | prompt 迭代记录 | 3-4 条：v0 哪里不对 → 怎么改 → 结果
C5 | 菜品库表 | 5道菜
5.4 全员交付 · 截止 10/26
# | 素材 | 规格要求
D1 | 每人 AI 协作故事 1 条 | "AI 给了我什么 → 我否决/改了什么 → 为什么"，配 1 张对话截图
D2 | 5 人贡献清单 | 姓名 · 模块 · 独立贡献物
D3 | 用户试用反馈（若有） | 反馈 → 改了什么，3 行
六、用户测试（全员，10/23-10/26）
对应评分表"真实用户测试与迭代"——测试 + 迭代都要有，只测不改拿不满分。
6.1 谁测、测几个
组内 5 人每人完成 1 份：自己走一遍，或找 1 位朋友/同学（优先找没参与项目的人，反应更真实）。共 5 份，尽量覆盖不同身份（研究生、上班族、男女）。
6.2 怎么测（推荐结果是写死的，所以测试要测对东西）
⚠️重要：我们的推荐结果来自预置决策表，不是算法算出来的。所以测试不能用来证明"推荐准不准"，只能用来检验流程、题目措辞、录入体验、推荐说服力、隐私感知——这些恰恰都是我们能改、也该改的东西。
测试三步走
阶段 | 做法 | 目的
① 静默观察（5 分钟） | 给对方手机/链接，不解释功能，只说："这是个帮你决定吃什么的应用，你试试。"走完整路径：引导 → 问一问 → 看推荐 → 三种录入各试一种 → 档案页 → 再问一顿。你只看不说，记录卡点与脱口而出的反应 | 拿真实的第一反应
② 追问（3 分钟） | 问五个必答题 + "刚才哪一步让你犹豫了" | 挖动机
③ 坦白与假设（2 分钟） | 说明"这是演示原型，推荐结果是预置的"，再问一句："如果推荐是真的、店也是真的，你会用吗？" | 拿到对产品价值的判断，同时保持诚实
测试时不要做的事：不要问"你觉得推荐得准不准"（答案是假数据，问了没意义，还容易让对方觉得被糊弄）；不要在他卡住时立刻教（先记下来，卡死 30 秒以上再提示）。
可以重点观察的 6 个可改项（测出来的问题都能落到改动上）：
题目措辞看不看得懂（"口味底色""没胃口"要不要换说法）
每题会不会直接跳过（跳得多说明题目不该问）
三种录入先伸手选了哪个（决定默认入口放哪个）
看到推荐理由时的反应（理由模板是否有说服力）
档案页看不看得懂（时间轴与标签云的表达）
对"保存饮食照片"的顾虑程度（隐私文案够不够）
6.3 每人交 1 页记录（模板直接复制到共笔）： 用户测试记录表
【测试对象】身份（研究生/上班族，是否参与本项目） 【过程】 - 卡住的地方（第几步卡住、卡了多久）： - 有没有跳过题目 / 跳过了哪题： - 三种录入他先选了哪种、说了什么： - 看到推荐理由时的反应（原话）： - 档案页他看懂了吗（原话）： 【五个必答】 1. 推荐结果有没有说服力？为什么？ 2. 你会真的用这个吗？什么情况下会用？ 3. 三种录入你最常用哪种？为什么？ 4. 最想改的一点是什么？ 5. 你会介意它保存你的饮食照片吗？ 【一条最尖锐的原话】（逐字记录，带身份） 【一条你的建议】 【反馈分类】这条建议属于：□我们能改（文案/措辞/按钮/默认值/说明） □改不了（需真实数据或真算法，写进展望）
6.4 汇总与迭代（A-1 负责，10/27 前）
收齐 5 份 → 按模板里的【反馈分类】分成两摞，归纳成《用户测试与迭代表》：反馈 / 我们改了什么 / 改不了的写进展望
至少落实 3 处改动：优先改措辞不清的题目、没说服力的理由模板、用户想点却找不到的按钮——这些改动小、见效快、答辩讲起来真实
改不了的（"推荐再多几家""要真实店铺数据""推荐准不准"）不装作改了，直接写进 P11 展望，并在 P9 说明"这些需要真实数据与算法，超出 MVP 范围"——诚实说明边界也是加分项
汇报话术（P9 口播）："我们测的是交互与表达，因为推荐结果是预置的；凡是我们能改的都改了 3 处以上，改不了的写进了展望"
七、全员任务：AI 交互记录（每天 2 分钟）
共笔文档每人一个分区，每天一行： AI交互记录表
日期 ¦ 我让 AI 做了什么 ¦ AI 给了什么 ¦ 我做了什么判断/改动 ¦ 为什么
示例：
10/17 ¦ 做引导页 5 题 ¦ 单页滚动、5 题一屏 ¦否决，改成一题一屏 ¦ 一屏 5 题太密，用户会直接跳过，违背"减少决策负担"的原则
"否决 AI"比"照单全收"更能拿分，汇报时挑 3-4 条最有判断力的讲。

## AI交互记录表
组 | 我让 AI 做了什么 | AI 给了什么 | 我做了什么判断/改动 | 为什么

## 访谈记录表
| 编号 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| 访谈人 |  |  | 牟美璇 | 张宇鑫 | 王骁桐 | 马莉嘉
| 受访者身份 |  |  | 学生 | 学生 | 学生 | 学生
| 三餐构成（外卖/堂食/自己做） |  |  | 外卖/堂食 | 外卖/堂食 | 外卖/堂食 | 外卖/堂食
| 日期 |  |  | 10.21 | 10.21 | 10.22 | 10.23
访谈记录（必填）
用户场景筛选 | Q1 | 在一周内，你大概会点多少次外卖？ 其余的餐次，一般是食堂就餐，还是自己做饭？ | 筛选目标用户，验证「只聚焦外卖场景」是否合理 | 3次，其余堂食 | 七次（一天一次），其余堂食 | 7-10次 堂食，偶尔自己做 | 一周大概10次左右，其他时间在食堂吃
痛点确认 | Q2 | 你上次点外卖纠结 “不知道吃什么” 是什么时候？ 频率是多少？ 大概花了多久才最终决定，最后是怎么选出来的？ 你点外卖一般会根据什么来点？（价格？菜品口味？健康？） | 验证点餐决策疲劳是否存在&决策时长与放弃点 | 每次都会纠结 会花半个小时左右思考，中间会不停翻找。最后是通过心情、口味选出来的。 点外卖会根据 口味、价格和卫生角度来点。 | 昨天 几乎每天都会犹豫 决定时间时短时长，根据当天的胃口和口味偏好平均7分钟左右，口味会变，大多数时候会是从我常点的外卖中挑一个 三个方面都会参考 | 几乎每天，到后来外卖点得越多越容易纠结 10min，一般会从常吃的或者他人推荐的几家里任选，偶尔也会尝鲜 口味、价格、评价 | 刚刚。 几乎每次不知道吃什么； 花10分钟-30分钟，逛烦了会推出app，可能过了半小时之后才再次打开点外卖。最后在一些拼好烦、爆品团里选出来的； 一般会根据价格和健康程度来选，会希望有青菜，不太油腻，不容易升糖的。
| Q3 | 当不知道吃什么时候，你现在一般会用什么办法解决？（比如刷外卖软件、问朋友、随便选一家） | 现有替代方案 | 不停翻找外卖 | 问朋友他准备吃啥，然后看看我晚上要不要也吃，刷外卖软件，也有可能直接出去吃堂食 | 问问朋友有没有推荐，或者从自己相对固定常吃的几家里选 | 吃食堂自选菜
用户固有行为调研 | Q4 | 你会有意识地想让饮食更健康一点（减脂 / 控糖等）吗？ 对你来说健康的标准是什么？ 你有没有在饮食上为健康做出的努力？ 如果有，都是哪些，坚持了多久？是否困难？ 如果没有，为什么？ | 验证假设：有健康意愿，但不想精细核算热量 | 会 少油少糖 少点高糖高油的食物 很困难，一般不会严格遵守，只是会稍微注意一下 | 会 标准：各种营养素均衡，蛋白质含量多一些 有，就是会让自己多吃一点，点干净的外卖（本人身体属于营养不良型，只要外卖/堂食干净卫生对口味，我会希望自己能多吃一点就多吃一点） 比较困难，因为大多数的外卖/堂食都不对胃口（可能就是胃口不好），只有那么屈指可数的外卖/堂食能让我有胃口 | 会 荤素搭配、少油少盐 有这个想法，但没有特意执行过。主要是觉得计划制定起来比较麻烦，而且自己不一定有那个毅力和自律性去执行 | 会想要控糖，但不想特别极致地控，稍微健康没有血糖问题就行； 没有生病的风险，气血好； 会在喝东西地时候少糖，点外卖会多看一些轻食，吃食堂的话会注意营养搭配，膳食纤维、蛋白质、脂肪、碳税等等搭配合理一些。 每顿都注意的话坚持了一个月，一天注意一顿的话能长期坚持 每顿都注意这些太麻烦了，需要算各种热量，很耗费心思，挑的时候也浪费时间
| Q5 | 准备开动吃饭前，你会不会给饭菜拍照？ 一般什么场景下会拍？拍完照片一般用来做什么？ | 调研饭前拍照原生习惯，评估拍照录入方案可行性 | 不会 | 吃到新品，堂食的新菜以及特别好吃的可能会拍，正常吃饭不拍，拍下来主要是为了分享 | 会 去饭店里吃漂亮饭或者自己做的饭菜比较满意的时候 自己欣赏 | 不会，除非很好看或者外卖长得特殊 在外面吃漂亮饭或者吃到的菜比较奇怪。发朋友圈记录生活。
产品核心价值验证 | Q6 | 如果有工具记住你吃过的外卖，下一次推荐避开重复菜品，同时贴合你的口味，你愿意尝试吗？ 愿意 / 不愿意的原因是什么？ 对你来说哪些口味信息比较重要？（忌口？菜系？口味？） | 验证产品核心价值，挖掘顾虑 | 愿意 可以直接获得可接受的选项， 不用自己做决策 不能太辣、尽量少油 | 愿意，如果能有工具给我推荐一些好吃的我当然愿意尝试 我更看重饭菜质量，口味也不是很挑，有忌口 | 愿意 也许会有助于减轻自己的决策负担，或者探索一些更多的美食 | 愿意， 但有时候也挺想吃一点别的口味的，比如我吃饭喜欢口味重的，但偶尔想喝点粥； 加速决策过程，觉得吃饭随便吃吃就行，有啥吃啥 忌口比较重要，油不要太重，新鲜一点，肉不要腥
交互功能验证 | Q7 | 如果要记录一顿吃过的饭，拍照、语音口述、打字输入这三种方式，你最倾向哪一种？什么场景会换别的方式？ | 确定录入入口优先级，指导 UI 设计 | 拍照 拍照比较方便。 当有特别好吃的时候会打字跟朋友分享 | 拍照 拍照就挺好的，不知道什么时候要换别的方式 | 拍照 除非到店就餐的时候店员请求帮忙写好评，不然一般只拍照 | 拍照+语音吧，而且最好不要存在我手机相册里，语音补充一些细节，我用过薄荷健康，总担心拍照拍不出饭量的大小，而且我很容易剩饭。 比较安静且旁边有人的时候不会语音。
| Q8 | 如果一次性给到你 3 个外卖推荐，附带简短推荐理由，你觉得这个数量合适吗？ 如果这 3 个都不合心意，你会希望怎么处理？（多几个卡片、“换一批”按钮、修改筛选条件-预算、口味、忌口等再重新推荐） | 验证推荐卡片数量，挖掘用户不满意时的真实诉求 | 合适 换一批以及自定义筛选条件 | 合适，希望能让我修改筛选条件 | 3-5个应该差不多，但有换一换功能的话3个也挺好的 | 可以。 换一批，改一下预算和口味之类的。
隐私风险调研 | Q9 | 如果小程序保存你的饭菜照片和饮食记录，你会介意吗？ 你希望这些数据存在本地还是云端？ | 隐私要注意什么 | 不介意 都可以 | 不介意 云端 | 会，考虑到手机上的其他软件可能会无授权获取隐私信息 本地 | 不介意，照片不要存在我手机本地相册就行
开放补充 | 开放题 | 关于餐食推荐、饮食记录这个小程序，还有什么想法或顾虑是我们没聊到的吗？ |  |  | 这个程序如何能做到推荐我想吃的东西 | （喜欢这个想法，只希望自己用的时候这个小程序不会沦为下一个keep那样的摆设） | 担心记录不全，我比较容易剩饭或者挑食，很可能就把我没吃的那部分也算进去。怕算法不OK，推送的都是不符合我心意的
访谈结论（选填）
对我们方案的建议（选填）

## 用户测试记录表
编号
测试人
被测对象身份
是否参与本项目
测试日期 / 形式
— 过程观察（只看不说） —
卡住的地方（第几步 / 卡多久）
问一问跳过了哪几题
三种录入先选了哪个
看到推荐理由时的反应（原话）
档案页看懂了吗（原话）
有没有主动"再问一顿"
— 五个必答 —
2. 你会真的用吗？什么情况下用？
3. 三种录入你最常用哪种？为什么？
4. 最想改的一点是什么？
5. 介意它保存你的饮食照片吗？
测试人的一条建议
反馈分类（能改 /写展望）

## C组 1023 v1
1 菜品库
# | 店名 | 菜名 | 菜式【？改吗】 | 价格 | 口味标签 | 荤素 | 月销量 | 健康分 | 辣度 | 外卖情境适配度 | 图
D1 | 阿婆本帮菜（曹杨店） | 蛤蜊炖蛋 | 正餐炒菜·蒸菜 | 28 | 鲜甜、清淡 | 荤（海鲜+蛋） | 320 | 90 | 0 | 85
D2 | 袍哥川菜馆（长风店） | 毛血旺 | 地方菜系·川菜 | 38 | 麻辣、重油 | 荤（虾仁/血豆腐/午餐肉） | 1280 | 35 | 3（可调） | 80
D3 | 老陕炖汤（枣阳路店） | 羊排萝卜汤 | 地方菜系·炖汤 | 35 | 咸鲜、偏咸 | 荤（羊肉） | 480 | 62 | 0 | 88
D4 | 那不勒斯手工披萨（环球港店） | 披萨 | 汉堡披萨 | 32 | 酸甜、奶香 | 素（含乳） | 900 | 50 | 0 | 82
D5 | 素心斋（长风公园店） | 炒茼蒿 | 正餐炒菜·素菜 | 26 | 清淡、蒜香 | 素 | 210 | 88 | 0 | 78
D6 | 椰林椰子鸡（环球港店） | 椰子鸡 | 地方菜系·锅物 | 39 | 清甜、清淡 | 荤（鸡） | 260 | 85 | 0 | 40
（结合操作流程）
2 打分规则【结合实例】
优先级 | 规则 | 作用 | 具体实现 | 分值
P1 | 忌口命中 | 硬排除 | 含坚果→直接出局；含葱→标"备注不放葱"放行 | 出局 / 0
P1 | 与上一顿同类 | 硬排除 | 菜式类别相同（盖饭简餐）→ 出局 | 出局
P1 | 与上一顿同菜 | 硬排除 | 菜名重复 → 出局（本轮盒饭不在库） | 出局
P1 | 超预算 | 硬排除 | 价格 > 40 元 → 出局（软溢出不复用，本场景卡片价格须可信） | 出局
P1 | 辣度超上限 | 条件放行 | 辣度 > 微辣 且可调 → 扣 6；不可调 → 出局 | −6 / 出局
P2 | 心境＝"吃点好的"/速战速决【对应配送时长】 | 加权 | 硬菜指数权 0.25【用人均来衡量？】；月销权 0.20 | 权重 0.25
P2 | 方向＝"暂无想法" | 不筛 | 不做菜式硬过滤，仅按硬菜指数排序 | —
P2 | 单人餐完整度 | 扣分 | 无蛋白且无主食 → −15（不构成一顿） | −15
P2 | 外卖适配 | 扣分 | 需现场涮煮/汤锅易洒 → −20 | −20
P3 | 长期目标＝减脂 | 加权 | 健康分权 0.30（"吃点好的"时不上调到 0.4，避免和心境打架） | 权重 0.30
P3 | 与上顿互补 | 加分 | 上顿油大偏咸 → 本顿清淡/汤水 +6~+8；同向重口 → −5 | +6~8
P4 | 口味底色 | 加分 | 清淡 +、偏甜 +，命中一项 T+10（T 上限 100） | T 分内含
总分公式：0.30×H（健康）+ 0.25×T（口味）+ 0.25×硬菜 + 0.20×S（销量归一）+ 修正项
3 用户A第一轮输入
| 项 | 值
首次引导 | 小目标 | 清淡减脂
| 口味偏好 | 清淡、偏甜
| 忌口与过敏 | 坚果（硬排除）、葱（可备注去除） |  |  | 类别（丰富一下）
| 辣度 | 微辣（上限）
| 默认预算 | 25~40 元
| 饭量 | 一般水平 |  |  | 预算（增加区间和梯度）
| 上一顿 | 双拼盒饭（盖饭简餐）· 油大偏咸、酱汁重 · 3h 前
问一问 | 心境 | 吃点好的 |  |  | 配送时间
| 偏好菜式 | 暂无想法
| 当前预算 | 25~40 元
3.1 打分过程
硬排除检查 | 菜 | 忌口 | 上顿同类 | 上顿同菜 | 预算 | 辣度 | 结论
| 蛤蜊炖蛋 | 过 | 否（蒸菜≠盖饭） | 否 | 28 ✓ | 0 ✓ | 进入打分
| 毛血旺 | 过（备注去葱） | 否 | 否 | 38 ✓ | 3>1，可调 | −6 放行
| 羊排萝卜汤 | 过（备注去葱） | 否 | 否 | 35 ✓ | 0 ✓ | 进入打分
| 披萨 | 过 | 否 | 否 | 32 ✓ | 0 ✓ | 进入打分
| 清炒茼蒿 | 过 | 否 | 否 | 26 ✓ | 0 ✓ | 进入打分
| 椰子鸡 | 过 | 否 | 否 | 39 ✓ | 0 ✓ | 进入打分
打分明细 | 菜 | H(0.30) | T(0.25) | 硬菜(0.25) | S(0.20) | 修正 | 总分 | 排名
| 蛤蜊炖蛋 | 90→27.0 | 95→23.8 | 70→17.5 | 40→8.0 | +8 互补、+4 外卖 | 88.3 | 1
| 羊排萝卜汤 | 62→18.6 | 70→17.5 | 90→22.5 | 55→11.0 | +6 汤水互补 | 75.6 | 2
| 毛血旺 | 35→10.5 | 50→12.5 | 100→25.0 | 100→20.0 | −6 超辣 | 62 | 3
| 披萨 | 50→15.0 | 75→18.8 | 75→18.8 | 80→16.0 | −8 减脂冲突 | 60.5 | 4
| 椰子鸡 | 85→25.5 | 92→23.0 | 85→21.3 | 45→9.0 | −20 外卖适配 | 58.8 | 5
| 清炒茼蒿 | 88→26.4 | 88→22.0 | 40→10.0 | 30→6.0 | −15 完整度 | 49.4 | 6
推荐结果 | 菜 | 标签 | 一句话理由【拉】 | 序
| 蛤蜊炖蛋 ¥28 | 清淡、鲜甜、蒸、健康90、月售320 | 档案写明清淡偏甜，蒸蛋零油最贴合 | 1
| 羊排萝卜汤 ¥35 | 咸鲜、炖汤、暖、健康62、月售480 | 上顿盒饭太干，你说想点汤水的 | 2
| 毛血旺 ¥38 | 麻辣、重油、川菜、健康35、月售1280 | 只到微辣也能吃，备注降辣即可 | 3
4 用户A第二轮输入
| 项 | 值
首次引导 | 小目标 | 同上
口味偏好
忌口与过敏
辣度
默认预算
饭量
| 上一顿【#变动】 | 羊排萝卜汤（咸、油、炖汤，3h 前）
问一问 | 心境 | 清淡一点
| 偏好菜式 | 同上
当前预算
4.1 打分过程
硬排除检查 | 菜 | 忌口 | 上顿同菜 | 近 3 顿重复 | 预算 | 结论
| 蛤蜊炖蛋 | 过 | 否 | 是 | ✓ | 出局（避免重复）
| 毛血旺 | 过 | 否 | 是 | ✓ | 出局
| 羊排萝卜汤 | 过 | 是 | 是 | ✓ | 出局（上顿本菜）
| 披萨 | 过 | 否 | 否 | ✓ | 进入打分
| 清炒茼蒿 | 过 | 否 | 否 | ✓ | 进入打分
| 椰子鸡 | 过 | 否 | 否 | ✓ | 进入打分
打分明细 | 菜 | H | T | 清淡度 | S | 修正 | 总分 | 排名
| 清炒茼蒿 | 88→35.2 | 88→17.6 | 95→23.8 | 30→4.5 | −15 完整度、+8 互补 | 74.1 | 1
| 椰子鸡 | 85→34.0 | 92→18.4 | 90→22.5 | 45→6.8 | −20 外卖适配、+8 互补 | 69.7 | 2
| 披萨 | 50→20.0 | 75→15.0 | 40→10.0 | 80→12.0 | −8 减脂冲突 | 49 | 3
推荐结果 | 菜 | 标签 | 一句话理由【拉】 | 序
| 清炒茼蒿 ¥26 | 清淡蒜香素健康88月售210 | 你嫌上顿咸，这盘几乎不放盐 | 1
| 椰子鸡 ¥39 | 清甜清淡锅物健康85月售260 | 清淡又带甜，正是你想吃的味 | 2
| 披萨 ¥32 | 酸甜奶香烤健康50月售900 | 想换口味才推，减脂期只此一次 | 3
prompt
你是「今天吃什么」的饮食推荐助手，只服务"点外卖"场景。
【可用菜品库】（只能从下列菜品中选，不得编造，图片见附件0盒饭.jpg2椰子鸡.jpg1毛血旺.jpg1羊排萝卜汤.jpg1蛤蜊炖蛋.jpg2披萨.jpg2清炒茼蒿.jpg ）
[蛤蜊炖蛋、毛血旺、羊排萝卜汤、披萨、清炒茼蒿、椰子鸡（菜名）：店名 ¦ 菜名 ¦ 菜式类别 ¦ 价格 ¦ 口味标签 ¦ 荤素 ¦ 月销量 ¦ 健康分（etc）] #标签示例
首次引导↓
【用户饮食小目标】：营养均衡（默认）、清淡减脂、生酮饮食、控糖少甜、随心所欲、无所谓
【口味偏好】：重口、清淡、偏甜、无特别倾向
【忌口与过敏】：葱、姜、蒜、内脏、猪肉、羊肉、海鲜、坚果、乳糖不耐受、无、其他（自填）
【辣度】：完全不吃辣、微辣、中辣、辣
【默认预算】：15元以内、15~25元、25~40元、不设限
【饭量】：吃得较少、一般水平、饭量偏大
问一问↓
【当前这顿的心境/在意什么】：吃点好的、速战速决、清淡一点、无所谓（默认）
【想吃哪类菜式】：米粉面、盖饭简餐、地方菜系、汉堡披萨、特色小吃、暂无想法（默认）
【当顿预算】：15元以内、15~25元、25~40元、不设限（默认沿用首次引导的回答）
确认无误后，我会给你模拟用户导入的初始用餐记录，以及其在首次引导和问一问板块中的选择。请根据预设的用户画像，对菜品库中菜品打分后做出推荐，每次推荐三道菜，各自附上标签以及一句话推荐理由。同时，给出打分规则/依据，以表格形式输出，附件仅供参考，可创新 。如： 心境：吃点好的→优先考虑过往销量高的菜品；去重→硬性排除与上顿菜式重复的菜品；目标：减脂→健康低油低盐的在打分时权重高优先级高
【输出】JSON：{recommendations:[{标签1,标签2,……,标签n,一句话推荐理由}]}
注：1、理由 20 字内，必须引用档案具体事实，不可以只写"营养丰富""味道不错"这类空话。2、打分规则中的硬性约束，违反即排除（可以新增）：（1） 含忌口的菜绝对不出现（2）上顿吃过的菜不出现 （3）超预算的菜不出现 （4）推荐的菜只能从现有菜品库选（5）务必与上顿做差异化推荐，如，若上顿口味偏油偏咸，本轮清淡的菜则加分

## B组 - 竞品分析
品类 -产品 | 定位 - 解决什么 | 输入方式与历史 | 下一顿建议 | 结果有多具体 | 没做什么 - 我们的机会 | 值得借鉴 | 不宜照搬 | 转化为用户研究问题
随机选择类 我要吃什么 | 一键随机决定“吃什么菜”，降低当餐纠结。 | 输入：随机、重试（最多10次）、收藏。 历史：保存抽选结果；不等于实际吃过。 | 未见基于真实就餐和口味反馈的连续推荐。 | 推荐到菜品；可带菜名跳转美团搜索，仍需选店。 | 缺口：菜品选定后还要比较店家、价格及配送。 机会：一次给出“店+菜+参考价”，并利用真实留档优化下顿。 | 重试次数上限，限制无休止重抽。 | 只给菜名，把找店成本留给用户。 | 推荐“店+菜”组合，是否减少总决策时间？
外卖平台类 美团小团AI | 结合本地实时信息辅助找店、比选，并进一步完成消费行为。 | 输入：文字、语音描述需求。 历史：平台有订单与行为数据；不等于全部真实饮食。 | 可智能荐店及辅助下单；未突出“上一顿主观口味→下一顿”专用闭环。 | 具体商家、营业、评价等较强；真实供给能力领先。 | 边界：不能说它只推复购或完全不做多样性。 机会：无需反复对话，一键指定“今天想换口味/尝新”，快速三选一。 | 真实供给、营业信息与可执行结果。 | 与大平台竞争库存、履约、实时定价。 | 快捷意图 + 三张卡，是否比反复描述更高效？
健康记录类 薄荷健康 | 以减重、营养分析与长期健康管理为主。 | 输入：拍照、食物搜索、一句话记录。 历史：三餐、营养与体重等记录。 | 有“今日饮食建议”和记录后反馈；主要用于健康管理。 | 较多为饮食/营养指导；不是以附近外卖三选一为核心入口。 | 边界：想健康一点≠ 愿意长期精细记热量。 机会：健康偏好可跳过；仅在用户需要时提高权重。 | 低成本记录及记录后反馈。 | 默认要求用户精算热量、持续打卡。 | 可选“轻健康”是否提升完成率和好感？
AI营养类 MenuMeld | AI餐食规划、营养记录、个性化饮食指导。 | 输入：拍照、文字/语音、菜单扫描。 历史：餐次、口味与营养目标等。 | 有；会结合近期历史和目标提供下一餐建议。 | 支持扫描餐厅菜单、发现附近餐厅；非国内外卖实时交易平台。 | 边界：“历史记录→推荐下一顿”并非独创。 机会：聚焦国内日常外卖：少操作、具体候选、主动探索新口味。 | 利用近期饮食改进下一餐建议。 | 把营养管理与长对话作为首要入口。 | “上一顿口味纠偏 + 发现新口味”能否提升采纳率？
切入点 | 用户正在遇到的问题 | 小程序的产品做法 | 优先级 / 验证指标
① 快速具体决策 主价值 | 知道想吃某道菜，但还要费力筛选店家。 | 3张“店+菜+参考价+推荐理由”卡；可一键换一批。 | P0｜决策耗时、最终选定率
② 真实留档 → 下顿纠偏 闭环 | 系统只知道点过/收藏过什么，不知道实际吃了什么。 | 饭后拍照/语音/文字任选，确认真实餐食与口味反馈；下一顿避重。 | P0｜留档完成率、下顿接受率
③ 临时意图优先 低摩擦 | 平时喜欢吃辣，但今天可能想清淡、赶时间。 | 首页快捷选“清淡/重口/换口味”；健康要求可选、可跳过。 | P0｜筛选使用率、口味满意度
④ 发现宝藏 差异化 | 只按历史偏好推荐，可能越推越相似。 | 设置“省心选餐/发现宝藏”；提高新店新菜曝光，但不突破忌口与预算。 | P1｜新候选采纳率、满意度