## 项目方案&标准
「今天吃什么」项目方案
1. 一句话定位
拍一张照，下一顿就不用想了。解决每天"吃什么"的决策疲劳，饭前/后（拍照/语音/文字）记录，让推荐越用越准。
2. 目标用户
18-28 岁研究生与年轻上班族，住宿舍/合租，三餐靠外卖，对健康有模糊意愿但无力精算。
3. 产品价值（三层）
层 | 价值
即时 | 三秒给答案：3 个具体推荐（店+菜+理由），可换一批
积累 | 拍照/语音/文字记下这顿吃了什么，下一顿自动避开重复、匹配口味
健康 | 长期目标可选（减脂/增肌/控糖），不设则默认"健康搭配"——无感受益
4. 范围边界（务必记住）
做：外卖单场景 · 首次引导 · 问一问 · 推荐结果 · 三方式当顿存档 · 档案查看
不做：自己做与堂食场景 · 真实推荐算法与 AI API 接入 · 热量精算与营养报表 · 外卖下单 · 社交分享 · 地图定位
演示原则：效果为真，实现为模拟。所有 AI 相关模块抽象成接口，规则以 prompt 形式呈现并在演讲中展示。
5. 主流程（五步）
首次引导 → 问一问 → 推荐结果 → 当顿存档 → 档案查看
首次引导：忌口 / 口味底色 / 长期目标 / 外卖默认预算（每项可跳过）
问一问：心境（省时间·吃点好的·没胃口·随便）+ 方向（主食类·小吃炸串·正餐炒菜·没想法）+ 临时改价
推荐结果：3 张卡（店+菜+价格+口味标签+一句话理由）+ 换一批
当顿存档：拍照 / 语音 / 文字，三种录入任选，结果可修正
档案查看：最近吃过 + 口味画像 + 目标入口 + 隐私说明
6. 推荐逻辑（四层优先级）
硬排除：忌口 / 上顿吃过的菜 / 超预算
过滤：心境 + 方向
加分：长期目标 + 与上顿互补（上顿偏咸→本顿清淡）
加分：口味匹配（档案事实优先于用户自述）
完整逻辑以 prompt 呈现（见 prompt 组交付）。
7. 演示验收链路（全组共同目标）
首次引导：个人档案+长期目标"减脂" → 问一问：出推荐（黄焖鸡） → 录入"黄焖鸡（偏咸）" → 问一问：再问一顿 →新推荐更清淡、不含黄焖鸡，理由引用"你中午吃了偏咸的黄焖鸡"
这条链路走通 = 项目成功。
8. 三条统一标准
数据可溯源：任何引用必须有原始链接，找不到就删，绝不编造
演示不翻车：所有结果来自预置决策表，任何组合都有兜底，永不出现空结果
每天记一笔：共笔记录"我让 AI 做了什么、我判定了什么、为什么"——这是评分项，事后补不出来

## 分工&进度
「今天吃什么」任务书
标准对齐：
效果为真，实现为模拟：不接真实算法与 API，但演示出来的效果必须和真实产品一致；所有 AI 模块抽象成接口，规则以 prompt 呈现。
前端不是随机推荐，是一张写死的决策表：题目组合 → 预置 3 条推荐，任何组合都有 default 兜底，永不出现空结果。
每天记一笔 AI 交互：共笔记录"我让 AI 做了什么 / 我判定了什么 / 为什么"——这是评分表"人的参与与判断"的直接证据，事后补不出来。
一、任务总览
组 | 人 | 任务 | 交付物 | 演讲内容
A 需求调研 + PPT | 2（马、张） | 桌面研究、竞品调研、PPT 制作 | 证据表、竞品表、完整 PPT | 痛点、需求验证、竞品空白、产品定位+与AI交互过程
B 前端交互 | 2（牟、吴） | 五个页面 + 决策表 + 三录入 | 可点击网页、决策表 JSON、演示录屏 | 现场演示（操作网页走完整链路）+与AI交互过程
C prompt + 数据 | 1（王） | 推荐餐厅+菜品数据、照片素材、规则 prompt | 推荐数据、6-8 张图、最终 prompt + 样例 | 规则表prompt：我们知道怎么做+与AI交互过程
二、A 组：需求调研 + PPT（马、张）
2.1 内部再分工
任务 | 内容 | 交付
调研 | 桌面研究 + 竞品调研 | 《证据表》《竞品表》
PPT | 收齐各方素材 → 制作 PPT → 调研部分演讲 | 完整 PPT
2.2 任务1：桌面研究 + 竞品调研（10/16-10/21）
任务逻辑：证明需求存在、现有解决方案、收束需求痛点，确定产品定位
第一：证明需求存在的证据（4 类，每类至少 1 条）
类型 | 找什么 | 来源建议 |  | 附加任务：用户访谈（10/16-10/21，与桌面研究并行，全组进行，1人找1个用户即可）
规模证据 | 外卖用户规模、人均月度下单频次、年轻用户占比 | CNNIC 报告、艾瑞/QuestMobile、美团财报 |  | 规模类数据全部交给桌面研究，访谈只负责证明"机制与动机"——用户为什么纠结、怎么解决、为什么不用现有工具。
行为证据 | 决策时长、选择困难/选择过载相关调研 | 学术文献、媒体消费调查 |  | 项 | 要求
抱怨证据 | "不知道吃什么"的真实吐槽与点赞量、"吃什么"类 App 的差评 | 小红书/微博/知乎、App Store 评论 |  | 人数 | 5人（研究生 / 年轻上班族各半）
健康意愿证据 | 想吃得健康但懒得记录/算热量太麻烦 | 健康类 App 留存报道、营养消费趋势报告 |  | 时长 | 每人 10-15 分钟，微信语音或当面
|  |  |  | 记录 | 录音 → 转文字（AI 可帮忙转写，但引用前必须逐字核对录音）
第二：竞品分析 |  |  |  | 产出 | ① 每人一页访谈记录 ② 3 条结论 ③ 5 条以上可引用原话
竞品表（4 类，每家一行）：随机选择类 / 外卖平台 / 健康记录类（薄荷、Keep）/ AI 营养类（MenuMeld）。字段：定位、解决什么、录入方式、记历史吗、会给下一顿建议吗、没做什么（我们的机会）。 |  |  |  | 8 个必问题目（覆盖需求验证 + 划清界限 + 隐私三块）： 访谈记录表
上次纠结吃什么是什么情况？最后怎么决定的？大概花了多久？
你一般怎么解决"不知道吃什么"？（问人 / 翻收藏夹 / 随机转盘 / 看首页推荐）
你会给饭拍照吗？什么情况下拍、拍了会怎么处理？
第三：划清问题界限 |  |  |  | 你会为了健康调整饮食吗？想做但没坚持的原因是什么？
界限 | 需要的证据 | 结论写法 |  | 你一天三餐里外卖占多少？自己做多吗？（验证只做外卖场景）
用户现在怎么解决？ | 问同学、翻收藏夹、随机转盘 App、看首页推荐 | 现有方案都不记历史，无法变准 |  | 如果有个 App 直接给你 3 个答案，并且记住你吃过什么让下一顿更准，你会用吗？为什么？
只做外卖合理吗？ | 目标人群三餐中外卖占比 | 先做最高频场景 |  | 记一顿饭，你更愿意拍照、说话还是打字？（验证三种录入）
不做健康精细化管理合理吗？ | 健康类 App 手动录入麻烦、留存低 | 它们是管理工具，我们让档案服务于推荐 |  | 你会介意 App 保存你的饮食照片吗？存在哪里你能接受？（支撑隐私设计页）
为什么用拍照/语音/文字输入？ | "手机先吃"习惯的调研或报道 | 录入成本≈0 是档案能积累的前提
2.3 任务二：PPT 制作（10/21-10/27）
第一章 问题与机会 | 痛点规模+真实吐槽、访谈验证、竞品空白+四条界限结论、与AI交互记录 | 组A-1人
第二章 产品方案 | 产品定位、闭环图、现场演示+交互设计、与AI交互记录 | 组B-1人
第三章 规则与 AI 能力 | 四层简表 + prompt 代码 、与AI交互记录 | 组C-1人
第四章 测试、隐私与展望 | 反馈→改动对照、本地存储、展望 | 组A-1人
三、B 组：前端交互（2 人）
3.1 页面清单（5 屏）
屏 | 内容 | 负责人
① 首次引导 | 忌口 / 口味底色 / 长期目标 / 外卖默认预算，每项可跳过 | B-1
② 问一问 | 心境（4 选 1，可跳过）+ 方向（4 选 1，可跳过）+ 临时改价入口 | B-1
③ 推荐结果 | 3 张卡（店+菜+价格+口味标签+一句话理由）+ 换一批 | B-1
④ 当顿存档 | 拍照 / 语音 / 文字 三录入 → 结构化结果 → 可修正 → 写入档案 | B-2
⑤ 档案查看 | 最近吃过时间轴 + 口味画像标签云 + 目标入口 + 隐私说明 | B-2
3.2 核心：决策表（B-1 主责）
题目组合 → 预置推荐结果，写进 JSON：
{ "mood_省时间 + dir_主食类": ["r1","r2","r3"], "mood_吃点好的 + dir_正餐炒菜": ["r4","r5","r6"], "mood_没胃口": ["r7","r8","r9"], "default": ["r1","r4","r7"] }
每套结果备两组（换一批用，不与前一组重复）
兜底：任何未覆盖组合或跳过 → default，永不出现空结果
3.3 三种录入（B-2 主责）
方式 | 演示版实现
拍照 | "从示例照片中选择"（C 组提供 6-8 张）→ 返回预设识别结果；真上传走识别中动画 1.5 秒 + 预设结果
语音 | 预置 3-4 条语音文本（"中午吃了黄焖鸡"）→ 点选即解析出菜品与标签
文字 | 输入一句话 → 关键词匹配（黄焖鸡→偏咸）
三种统一抽象为logMeal(input) → { dish, tags }，接口预留将来替换真 API。
3.4 验收链路（必须 100% 走通）
设"减脂" → 问一问出推荐 → 录入"黄焖鸡（偏咸）" → 再问一顿 → 新推荐更清淡、不含黄焖鸡，理由引用"你中午吃了偏咸的黄焖鸡"
3.5 B 组须交付给 PPT 的素材（10/23 前）
6 张页面截图（引导/问一问/结果/三录入/档案）+ 1 份决策表示例（截一小段）+ 1 份演示录屏（备援用）+ 一页"交互设计说明"（3-4 条：为什么一题一屏、为什么每题可跳过、为什么三种录入）。
四、C 组：prompt + 数据（1 人）
4.1 数据与素材（10/16-10/20）
3 家外卖店、3 道菜：字段 = 店名 / 菜名 / 价格 / 口味标签 / 荤素 / 健康分(1-5) / 预设理由
重口与清淡必须有明显对比（黄焖鸡、炸串 vs 粥、清蒸、轻食），否则"下一顿变清淡"效果出不来
照片 6-8 张（组员实拍，必含黄焖鸡），命名规范，交给 B 组绑定
语音文案 3-4 条、文字录入示例 3-4 条
4.2 prompt 工程（10/18-10/25）
Step 1拿到菜品库与字段 →Step 2写 v0（草稿见下方）→Step 3跑测试场景 →Step 4按判定标准逐版改 →Step 5定稿 + 简表 + 迭代记录
初始 prompt v0（可直接复制，替换 [ ] 内容）
你是「今天吃什么」的饮食推荐助手，只服务"点外卖"场景。 【可用菜品库】（只能从这里选，不得编造） [粘贴 5 道菜：店名 ¦ 菜名 ¦ 价格 ¦ 口味标签 ¦ 荤素 ¦ 健康分] 首次引导↓ 【用户长期偏好】忌口：[ ] 口味底色：[ ] 长期目标：[减脂/增肌/控糖/不设] 默认预算：[ ] 【上一顿记录】菜品：[ ] 口味标签：[ ] 时间：[ ] 【当顿输入】心境：[省时间/吃点好的/没胃口/随便] 方向：[主食类/小吃炸串/正餐炒菜/没想法] 预算：[ ] （若用户已用拍照/语音/文字录入当顿餐食，本段替换为已录入内容） 【硬约束，违反即为错误】 1. 含忌口的菜绝对不出现 2. 上顿吃过的菜不出现 3. 超预算的菜不出现 4. 只能从菜品库选 问一问↓ 【打分偏好】 - 心境：省时间→出餐快；吃点好的→评分高、客单上一档；没胃口→粥粉汤清淡 - 长期目标：减脂→健康分≥4；不设→均衡搭配、不连续重口 - 与上顿互补：上顿偏油偏咸→本顿清淡加分 - 口味：档案事实优先于用户自述 对菜品库中菜品打分后做出推荐↓ 【输出】JSON：{recommendations:[{shop,dish,price,reason}]} 理由 20 字内，必须引用档案具体事实，不许写"营养丰富""味道不错"这类空话。
测试场景：忌口不吃辣 / 上顿黄焖鸡 / 预算<15 / 目标减脂 / 全部跳过
判定标准：硬约束错一条即不合格；理由必须引用事实；3 个推荐不同店不同类；输出格式稳定
简表案例（PPT 展示用）
优先级 | 规则 | 作用
1 | 忌口 / 上顿去重 / 预算 | 硬排除
2 | 心境 + 方向 | 过滤+加分
3 | 长期目标 + 上顿互补 | 加分
4 | 口味底色（档案优先） | 加分
4.3 C 组须交付给 PPT 的素材（10/23 前）
最终 prompt 一页（代码截图）+ 简表 + 迭代记录 3-4 条（v0 哪里不对、怎么改的）。
五、PPT 素材交付清单（A组负责催办与验收）
规则：所有素材放进共享文件夹PPT素材
5.1 A-1（调研）交付 · 截止 10/21
# | 素材 | 规格要求
A1 | 证据表 | Excel/文档，8-12 行：结论 / 数据 / 可点击来源链接
A2 | 竞品表 | 4-6 行，每行含"做了什么 / 没做什么"
A3 | 四条界限结论 | 每条 3 行：问题 / 答案 / 证据来源
A4 | 一句话空白句 | 红色高亮用的那句结论
A5 | 访谈记录 | 4-5人，每人一页：身份 · 逐字原话 · 结论
A6 | 3 条访谈结论 + 5 条可引用原话 | 原话带身份标注，逐字，禁止改写
A7 | 社交平台吐槽截图 | 2-3 张（含点赞量）
5.2 B 组（前端）交付 · 截止 10/23（录屏 10/25）
# | 素材 | 规格要求
B1 | 页面截图 ×6 | 引导 / 问一问 / 结果 / 拍照录入 / 语音文字录入 / 档案
B2 | 决策表示例 | 截 JSON 一小段（5-6 行即可）+ 一句说明"题目组合→预置结果"
B3 | 交互设计说明 | 3-4 条，每条"我们做了什么 + 为什么"（一题一屏 / 每题可跳过 / 三种录入 / 理由引用事实）
B4 | 演示录屏（备援） | 完整链路 mp4/现场演示
B5 | B 组 AI 交互记录
5.3 C 组（prompt/数据）交付 · 截止 10/23
# | 素材 | 规格要求
C1 | 最终 prompt | 代码截图一页，硬约束四条标黄
C2 | 规则简表 | 硬排除 / 过滤 / 加分 / 口味等等
C4 | prompt 迭代记录 | 3-4 条：v0 哪里不对 → 怎么改 → 结果
C5 | 菜品库表 | 5道菜
5.4 全员交付 · 截止 10/26
# | 素材 | 规格要求
D1 | 每人 AI 协作故事 1 条 | "AI 给了我什么 → 我否决/改了什么 → 为什么"，配 1 张对话截图
D2 | 5 人贡献清单 | 姓名 · 模块 · 独立贡献物
D3 | 用户试用反馈（若有） | 反馈 → 改了什么，3 行
六、用户测试（全员，10/23-10/26）
对应评分表"真实用户测试与迭代"——测试 + 迭代都要有，只测不改拿不满分。
6.1 谁测、测几个
组内 5 人每人完成 1 份：自己走一遍，或找 1 位朋友/同学（优先找没参与项目的人，反应更真实）。共 5 份，尽量覆盖不同身份（研究生、上班族、男女）。
6.2 怎么测（推荐结果是写死的，所以测试要测对东西）
⚠️重要：我们的推荐结果来自预置决策表，不是算法算出来的。所以测试不能用来证明"推荐准不准"，只能用来检验流程、题目措辞、录入体验、推荐说服力、隐私感知——这些恰恰都是我们能改、也该改的东西。
测试三步走
阶段 | 做法 | 目的
① 静默观察（5 分钟） | 给对方手机/链接，不解释功能，只说："这是个帮你决定吃什么的应用，你试试。"走完整路径：引导 → 问一问 → 看推荐 → 三种录入各试一种 → 档案页 → 再问一顿。你只看不说，记录卡点与脱口而出的反应 | 拿真实的第一反应
② 追问（3 分钟） | 问五个必答题 + "刚才哪一步让你犹豫了" | 挖动机
③ 坦白与假设（2 分钟） | 说明"这是演示原型，推荐结果是预置的"，再问一句："如果推荐是真的、店也是真的，你会用吗？" | 拿到对产品价值的判断，同时保持诚实
测试时不要做的事：不要问"你觉得推荐得准不准"（答案是假数据，问了没意义，还容易让对方觉得被糊弄）；不要在他卡住时立刻教（先记下来，卡死 30 秒以上再提示）。
可以重点观察的 6 个可改项（测出来的问题都能落到改动上）：
题目措辞看不看得懂（"口味底色""没胃口"要不要换说法）
每题会不会直接跳过（跳得多说明题目不该问）
三种录入先伸手选了哪个（决定默认入口放哪个）
看到推荐理由时的反应（理由模板是否有说服力）
档案页看不看得懂（时间轴与标签云的表达）
对"保存饮食照片"的顾虑程度（隐私文案够不够）
6.3 每人交 1 页记录（模板直接复制到共笔）： 用户测试记录表
【测试对象】身份（研究生/上班族，是否参与本项目） 【过程】 - 卡住的地方（第几步卡住、卡了多久）： - 有没有跳过题目 / 跳过了哪题： - 三种录入他先选了哪种、说了什么： - 看到推荐理由时的反应（原话）： - 档案页他看懂了吗（原话）： 【五个必答】 1. 推荐结果有没有说服力？为什么？ 2. 你会真的用这个吗？什么情况下会用？ 3. 三种录入你最常用哪种？为什么？ 4. 最想改的一点是什么？ 5. 你会介意它保存你的饮食照片吗？ 【一条最尖锐的原话】（逐字记录，带身份） 【一条你的建议】 【反馈分类】这条建议属于：□我们能改（文案/措辞/按钮/默认值/说明） □改不了（需真实数据或真算法，写进展望）
6.4 汇总与迭代（A-1 负责，10/27 前）
收齐 5 份 → 按模板里的【反馈分类】分成两摞，归纳成《用户测试与迭代表》：反馈 / 我们改了什么 / 改不了的写进展望
至少落实 3 处改动：优先改措辞不清的题目、没说服力的理由模板、用户想点却找不到的按钮——这些改动小、见效快、答辩讲起来真实
改不了的（"推荐再多几家""要真实店铺数据""推荐准不准"）不装作改了，直接写进 P11 展望，并在 P9 说明"这些需要真实数据与算法，超出 MVP 范围"——诚实说明边界也是加分项
汇报话术（P9 口播）："我们测的是交互与表达，因为推荐结果是预置的；凡是我们能改的都改了 3 处以上，改不了的写进了展望"
七、全员任务：AI 交互记录（每天 2 分钟）
共笔文档每人一个分区，每天一行： AI交互记录表
日期 ¦ 我让 AI 做了什么 ¦ AI 给了什么 ¦ 我做了什么判断/改动 ¦ 为什么
示例：
10/17 ¦ 做引导页 5 题 ¦ 单页滚动、5 题一屏 ¦否决，改成一题一屏 ¦ 一屏 5 题太密，用户会直接跳过，违背"减少决策负担"的原则
"否决 AI"比"照单全收"更能拿分，汇报时挑 3-4 条最有判断力的讲。

## AI交互记录表
组 | 我让 AI 做了什么 | AI 给了什么 | 我做了什么判断/改动 | 为什么

## 访谈记录表
编号
访谈人
受访者身份
三餐构成（外卖/堂食/自己做）
日期
访谈记录（必填）
用户场景筛选 | Q1 | 在一周内，你大概会点多少次外卖？ 其余的餐次，一般是食堂就餐，还是自己做饭？ | 筛选目标用户，验证「只聚焦外卖场景」是否合理
痛点确认 | Q2 | 你上次点外卖纠结 “不知道吃什么” 是什么时候？ 频率是多少？ 大概花了多久才最终决定，最后是怎么选出来的？ 你点外卖一般会根据什么来点？（价格？菜品口味？健康？） | 验证点餐决策疲劳是否存在&决策时长与放弃点
| Q3 | 当不知道吃什么时候，你现在一般会用什么办法解决？（比如刷外卖软件、问朋友、随便选一家） | 现有替代方案
用户固有行为调研 | Q4 | 你会有意识地想让饮食更健康一点（减脂 / 控糖等）吗？ 对你来说健康的标准是什么？ 你有没有在饮食上为健康做出的努力？ 如果有，都是哪些，坚持了多久？是否困难？ 如果没有，为什么？ | 验证假设：有健康意愿，但不想精细核算热量
| Q5 | 准备开动吃饭前，你会不会给饭菜拍照？ 一般什么场景下会拍？拍完照片一般用来做什么？ | 调研饭前拍照原生习惯，评估拍照录入方案可行性
产品核心价值验证 | Q6 | 如果有工具记住你吃过的外卖，下一次推荐避开重复菜品，同时贴合你的口味，你愿意尝试吗？ 愿意 / 不愿意的原因是什么？ 对你来说哪些口味信息比较重要？（忌口？菜系？口味？） | 验证产品核心价值，挖掘顾虑
交互功能验证 | Q7 | 如果要记录一顿吃过的饭，拍照、语音口述、打字输入这三种方式，你最倾向哪一种？什么场景会换别的方式？ | 确定录入入口优先级，指导 UI 设计
| Q8 | 如果一次性给到你 3 个外卖推荐，附带简短推荐理由，你觉得这个数量合适吗？ 如果这 3 个都不合心意，你会希望怎么处理？（多几个卡片、“换一批”按钮、修改筛选条件-预算、口味、忌口等再重新推荐） | 验证推荐卡片数量，挖掘用户不满意时的真实诉求
隐私风险调研 | Q9 | 如果小程序保存你的饭菜照片和饮食记录，你会介意吗？ 你希望这些数据存在本地还是云端？ | 隐私要注意什么
开放补充 | 开放题 | 关于餐食推荐、饮食记录这个小程序，还有什么想法或顾虑是我们没聊到的吗？
访谈结论（选填）
对我们方案的建议（选填）

## 用户测试记录表
编号
测试人
被测对象身份
是否参与本项目
测试日期 / 形式
— 过程观察（只看不说） —
卡住的地方（第几步 / 卡多久）
问一问跳过了哪几题
三种录入先选了哪个
看到推荐理由时的反应（原话）
档案页看懂了吗（原话）
有没有主动"再问一顿"
— 五个必答 —
2. 你会真的用吗？什么情况下用？
3. 三种录入你最常用哪种？为什么？
4. 最想改的一点是什么？
5. 介意它保存你的饮食照片吗？
测试人的一条建议
反馈分类（能改 /写展望）